Утверждаю

Директор  ГКОУ РД  «Мазадинская  СОШ

Тляратинского  района»

______   /Т.Ш.Магомеднабиев/

ПЛАН

Мероприятий (дорожная карта), направленных на формирование и оценку

функциональной грамотности учащихся на 2021/2022 учебный год

ЦЕЛИ:

создание условий для реализации плана мероприятий по формированию функциональной

грамотности.

ЗАДАЧИ:

1.Изучение теоретических аспектов развития функциональной грамотности школьников.

2.Выявление затруднений и проблем, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия современных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества

образования.

3.Определение механизмов реализации системы мер по формированию ФГ школьников.

4.Повышение квалификации педагогических кадров.

5.Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса.

| № |  | Наименование мероприятий |  | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Создание рабочей группы по обеспечению работы по формированию и оценке ФГ |  | Январь 2022 г. | Зам. по УВР | Приказ о создании рабочей группы |
| 1.2. |  | Изучение федеральных, региональных муниципальных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки ФГ |  | Январь 2022 г. | Завуч по УВР Руководите ли МО | Повышение профессиональной компетентности по вопросам ФГ |
| 1.3. |  | Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана по формированию ФГ учащихся |  | Январь 2022 г. | Директор завуч | Определение основных направлений работы школы по вопросам формирования и оценки ФГ |
| 1.4. |  | Разработка плана мероприятий по формированию и оценке ФГ учащихся |  | Январь 2022 г. | Завуч по УВР | План мероприятий по формированию и развитию ФГ учащихся |
| 1.5. |  | Размещение на сайте школы информационных материалов по вопросу формирования ФГ |  | Январь 2022 г. | Завуч по УВР Оператор | Создание раздела «ФГ», обновление информации на сайте школы |
| 1.6. |  | Просветительская работа с родителя ми. Родительские собрания (ежемесячно), рекомендации, памятки, онлайн лекторий. | Февраль 2022 г. |  | Директор, заместители, классные руководите ли | Информационная просвещённость родителей |
| 2.ОСНОВНОЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование баз данных: учителей, участвующих в формировании ФГ; обучающихся 7-8 классов. |  |  | Февраль 2022 г. | Завуч по УВР Руководите ли МО | Сформированы базы данных учителей, участвующих в формировании ФГ по направлениям |
| 2.2. | Подготовка банка заданий для проверки сформированности ФГ по разным направлениям |  |  | Февраль 2022 г. | Руководите ли МО Учителя предметники | Сформирован банк заданий по формированию ФГ по направлениям |
| 2.3. | Стартовая диагностика по определения первоначального уровня сформированности ФГ |  |  | До конца февраля 2022 г. | Рабочая группа | Результаты с выявлением уровней сформированности ФГ на начальном этапе |
| 2.4. | Внедрение в практику преподавания учебных предметов заданий по формированию ФГ педагогами рабочей группы |  |  | Февраль апрель 2022 г. | Рабочая группа | Методическая копилка учителей |
| 2.5. | Проведение ежегодного конкурса методических разработок по формированию всех видов ФГ |  |  | март | Директор Завуч, ШМО педагоги | Приказ школы « О проведении ежегодного конкурса методических разработок по повышению ФГ |
| 2.6. | Участие учащихся школ в конкурсах, олимпиадах различного уровня по развитию ФГ разных возрастных групп под руководством педагогов |  |  | Ежегодно | Зам по УВР, ответственный по одарённым детям | Выявление талантов, организация профессиональной подготовки, оказание помощи при выборе профессии |
| 2.7. | Организация условий для прохождения курсов повышения квалификации |  |  | Февраль-май 2022 г. | Администрация школы | Повышение квалификации педагогов по ФГ |
| 2.8. | Организация условий для повышения квалификации: вебинары, семинары |  |  | В течение года | Зам.по УВР Рук-ли МО | Повышение квалификации по ФГ |
| 2.9. | Организация взаимопосещения уроков по обмену опытом |  |  | В течение года | Руководите ли МО Учителя | Формирование банка лучших педагогических практик |
| 2.10. | Проведение мастер-классов, творческих мастерских |  |  | Март-апрель 2022 г. | МО школы Учителя | Размещение на сайте лучших поурочных разработок |
| 2.11. | Включение в содержание уроков зада- ний из международных исследований «TIMSS», « RISA» и PIRLS |  |  | Февраль-май 2022 г. | МО школы Учителя | Технологические карты уроков |
| 2.12. | Проведение диагностики по определению уровня сформированности ФГ |  |  | Май 2022 г. | Рабочая группа | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности ФГ |
| 2.13. | Обсуждение результатов на родитель ских собраниях |  |  | В конце учебного года | Директор Заместители Классные руководите ли | Протоколы родительского собрания Заседание МО классных руководителей |
| 3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Педагогический совет. Обобщение ин новационного опыта по реализации плана мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности, представление опыта педагогов на заседаниях школьных методических объединений. |  |  | Май 2022 г. | Директор, Завуч, рабочая группа, руководите ли ШМО | Анализ проведённых мероприятий плана по формированию функциональной грамотности |
| 3.2. | Анализ участия школьников ОО в мероприятиях, направленных на повышение уровня сформированности различных направлений. |  |  | Май 2022 г. | Директор Завуч педагоги | Аналитические справки на мероприятия |
| 3.3. | Диагностика ожиданий педагогов от реализации плана, внесение корректировки в рабочие программы |  |  | Май 2022 г. | Директор, Завуч рабочая группа, руководители ШМО | Аналитическая справка по результатам диагностики, составление программы по дальнейшему продолжению работы. |